トランスクリプト

2025年4月25日, 午前2:00

田中　勇伍 文字起こしを開始しました

川岸　翔   0:03
うん。

田中　勇伍   0:04
はいではええ、その他ので始めたいと思います。
固定書面の電子化案件のシステムテストエグジット飛行展開エントリーのプロジェクト工程審査となります。
します。

川岸　翔   0:19
お願いします。

田中　勇伍   0:19
しゅはい。
上から心理内容審議ポイントからですえ？
プロジェクト希望としては小野 C ランクになります。
18.9 人月の 24 となります。
現状としましては、システムテスト工程は全ショット完了していて、現在 uat 実施中5月15に完了見込みです。
え、本番準備作業については着手しております。
6月22日に管理予定となっております。
審議内容審議ポイントです。
テムテストは上で述べた通りえ uat 実施中となります。
5月16に完了する見込みです。
一個展開の関しましては着手しており、6月25までの工程スケジュールとなっております。
言及するところとしては、4月25時点でリリース日が未確定となっております。
こちらは5月14以降にまあ、石井様にて確定する予定で、え？
6月下旬から7月上旬になる予定です。
こちらに毎週様からは大きなええブレはないと伺っております。
大きなブレというのは、現時点で予定している6月23からの大きなブレっていう意味です。
あのエントリーしょうに行くずっとしょ二本お願いいたします。
変更概況になります。
この案件ええ、ユーザー向けいうエンドユーザー向けですねに提示している。
まあ帳票がの回収を行っておりますので、ユーザー様業務部様からの王道だったり、保冷対応というところが多く出ているので、仕様変更対応二つ記載しております。
え1つ目の仕様変更対応については完了していて、エスティー工程より本当にご利用済みです。
え2つ目の使用変更としては、え？
現在未着手になります。
ジュールとしては5月から6月で、整形結合をやっていく予定です。
見積もりにてスケジュールコースを4月30まで合意予定で、現在山石様とすり合わせをしているところです。
小変更についても以上になります。
上記内容を前提に審議ご承認をお願いいたします。
プロジェクト概要ですが、割愛します。
あしますたまりに業務用件だけ説明をさせてください。
え？
この案件は、ウェブによるカード入会の会員に対して、申し込み時に電磁的書面交付の同意をいただくことで、え？
現在紙で提示している法廷署名電子名に切り替え行ってえ？
コスト削減につなげていこうっていうような背景がある案件になります。
採用概要については、小変更のところだけ記載をしております。
容としては長編のレイアウト変更となります。
なりますプロジェクト概要以上です。
プロジェクト特徴のかつあいたします。
プロジェクト規模としましてはええ諸変更。
現在未着手の周辺こう対応については三ケンセンとなりますが、まあ 0.5 人月程度とええ予定となっておりますので、それ記載その分を追加して記載しております。
スケジュールリリース予定となります。
スタスケジュールに移ります。
4月25なのであの選択しているところになります。
ええシステムテスト実施 uat 本番検証準備が複装している状況になります。
あ、実態としては uat と本間検証準備がええ、服装している状況となります。
マイルストーンとしてはリリース計画書。
5月12週後半じる予定としておりますが、山石様から現在三乱れでいただいております。
DS 本番準備作業着手するにあたってリリース計画書が充足しているものかどうかというところは、内部で認識合わせ行い CC 様と認識合わせ行い着手できるような状態になっております。
釣ったスケジュールについては以上になります。
まあ、周辺行のでは？
では以前の周辺校のスケジュールになりますが、主演公の見積スケジュールが見積もりが合意でき次第、このマスタースケジュールの範囲予定です。
ジュールは以上です。
再生についても変わりないので答えいたします。
ティーアイエスたちの注力ポイントです。
大崎さんからはええ、震災に関係ないから不要だとええ言われておりますが、この案件今回については説明をさせてください。
普通です。
顧客業務含め詳細の認識合わせ、行い認識、相撲こうよりも療養するっていうところ、それについては要件でき、工程ないえ、業務さんがまじ劇場で認識をせずでおります。
2つ目、簡易系機能の開発経験豊富な国内 APP にて開発を行うことで、 qcd を保するっていうところチラワシステム化テスト工程において、不外発生大きな遅延なく進められており、え？
るコスト増も発生していないため、順調に進捗中となります。
3つ目の育成としては法案検討してたのかのスキルアップ法案件のなんか案件の流れを理解するというところです。
欄については、まあ、製造工程いこうかなとか、リーダーとしてええ、試験更新直管理編ま石井様との窓口経験しており、まあ順調に進捗中かなと思っております。
下二つはエスティー工程を経ていたこと。
ほんまに準備工程における注力ポイントを記載してます。
ー工程経験してシステムテスト運営に関する知見え毎週編システムの知見え深めることができたと考えております。
本番準備行程においては、本番検証手順や資材予備がないよう、委託先と共にえ品質検討支払うさせるまでええすり合わせしてええ品質と私の育成というところ、両方を取れば取れれればと思っております。
以上になります。
新直になります。
日時点ものです。
システムテストは全ショット完了していて uat 中になります。
Uat の消化率としては、最新状況として六テストケース6割程度っていうところへまりして様から伺っておりますので、現時点では予定通り追われる見込みかなと考えております。
番検証準備については着手しております。
ええ、進捗のところ、ティーアイエス官僚ゼロとなっておりますが。
この後の4月30から。
検証の間までのスケジュールでバッハを持ちながらしっかり終わらせていくというところのスケジュール wbs だったり、レベル管理者一応持ってええ、フィジビリティー取れてるって状況になります。
点は特に発生しておりません。
栄光展開工程準備の実施状況です。
スケジュールについては、顧客承認済みです。
代をスケジュールについては見積もりにて合意号4月28週にマスタースケジュール反映の上、5位予定です。
プレビースについては作成しております。
ええ要因調整については山積作成済みしており作成済みであり、プロパーの山積みも加味してこれできております。
リリース計画書につきましては、4月1日に暫定は受領済みです。
ーアイエス内部で内容を確認して認識はお世話を実施済みです。
です。
番は6月2週十両予定となっております。
進捗についても以上になります。
どうぞ。
提出になります。
番紹介ゼロ件の取り組みっていうところでプロジェクト特性鑑定していこうというで取り組む内容を主催しておりますので、その結果、対応結果になります。
しては対応済みとなります。
ります。
ーコーティーアイシー様主観となります。
情報機嫌なりいただけるよう前もてっていう時期を調整してエスティー準備進められたかなと思っております。
その新規に買いに伴って個人契約テーブルに追加した項目に関して、想定通りの結果になるかどうか、またはええインジ物のレイアウト正しいものであるかどうかというところ確認できました。
したええ3つ目の探検スティーノウハウ参考に実施。
と未然に防げるようにする子については、ええ。
下の訂正評価で結果を伝えさせてください。
一番障害ゼロでの取り組み以上です。
品質評価品質分析になります。
え？
総評としては、システムテストの工程システムテスト工程のケースは全員でしょうか？
済みです。
エフがいについてはリリース材不備1件検知しております。
テストの確認観点である新規入会可能発行機能での**合発生なくええ結合テストの結果と合わせて品質多分できているため問題なと判断しております。
また、本工程順位に契約のため、まあ以下の衛生評価の内容で問題ないと判断しております。
ます。
加の品質評価対策不要と判断しております。
訂正評価になります。
映画館点でシステムテストを実施しました大きくは二つになります。
当案件にて個人契約テーブル項目追加した電磁的書面交付同意フラグが周辺システム正しくインターフェイス連携されて St の結果となることです。
ジェットからええ、この項目を受け取れているかどうか。
まあキューブから一気突破へ正しく連携できているかどうかっていうところです。
あとは電磁的書面コフドイフラッグオフドイフラグとは別ですが。
池向けのインターフェース4十項目程度追加した内容。
正しく意見連携できているかどうかっていうところ。
です。
2つ目の観点としては、もう各種人物のレイアウト正しいものであるかどうかです。
え直前に交流した足を変更。
内容も正しく反映されてるかどうかっていうところも確認できております。
502 点設定したケースではあるんですけれども、実業務意識したパターンを確認しているため、 DS としても妥当と評価しております。
無関係の St ノウハウ。
え使用した結果、エスティー作業については効率よく進められたと考えております。
I St 農法にええ集約するべき事象も複数件あったので、ええ。
4月30にライブで振り返り実施して、その後ノウハウへ反映予定です。
複数件のうちの1件が下のイギリス資材不備になります。
を説明いたします。
としては。
売上計上処理のアベント達成したとまりし様にいてえ？
検知いただきました。
え直接の原因としては、コンピューターの不備です。
をリリースしていたというところが、こう直接原因です。
根本原因としましてはええプログラム範囲児の作業漏れです。
ええ、ミスの実態としては二つになります。
リース資材格納字の作業ミス。
とは、リリース対象のモジュールデグで確認もれになります。
えリリース次第作業時の格納作業ミスとしましては？
イギリス。
関係のプログラムを反映しに最新資材取得の上えローカル2日関係資材移動する作業を実施していました。
その際。
最新の資材というところは、現担当者と会話の上、特定はできていたんですけれど。
手動でリリースだけに格納していくっていう作業になりますので、その際誤って古いプログラム格納されている箇所参照の上、プログラム反映をしてしまいました。
たまあヒューマンエラーになります。
りますえ。
リリースリリース対象のモージュールデグレ確認漏れっていうところで法定書面の案件として修正したプログラムのデフレ確認までは行っていました。
とは、リリースすべき資材のファイル名ファイル数ここは想定通りであることってところも確認しておりましたえただ探検同士の資材のデグレ確認ここまで綱領ができておらず、ええ、ダブルチェックっていうところ漏れがありました。
がありました。
根本原因となります。
対応としては、同日中にええコンフィグ資材差し替え実施して、その日のうちに吸収できております。
次回以降の対策としましては二つ挙げております。
1つ目はリリース取材作成手順の最終値っていうところでヒューマンエラー起こさないよう、リリースタグ一括で反映できるような状態にして、あらかじめミスを防ぐような手順。
ような手順最終値してまいります。
ます。
つ目としては、ダブルチェックの徹底です。
ジュールとエスティーリリース済みモジュールを比較してエスティーとして反映すべきプログラム加入できているかの確認を行ってまいります。
切り次第不備ありましたが、保案件の保本権で回収した内容というところの観点は、アプリ不備と起きておりませんので、品質強化対策なども不要と考えております。
品質以上になります。
銀行の計画となります。
バイコーンに関しましては、移行検証の代表紙については、 MIC さんの作成のリリース計画書だってまあ思って MIC 様 tis 館ですり合わせ実施済みです。
また、周辺外部システム向け基幹システム内部の特殊なデータ移行なくてエコーの内容としては。
スタバッジディーデル変更のみとなっております。
については、イコールリハーサルシステムテストラインで実施していて問題ないことを確認しております。
詳細な減少計画コンチプランについては、 wbs に沿って作成の上、 MOC さんは確認予定です。
基本的にえ？
フォローバックとは実施しせず業務に制約つけた上で対策前進で進める贈呈です。
リエスから検証の予定については、一旦リリースを6月23と仮定し、以下を予定しております。
6月23夜間をリリースし、よく日中よく夜間で初回かどう確認を行い、翌 々 日中にもええ郵送発見。
翌日のウェブ同時入会データ連携この観点で確認をしていくええ検証の予定となっております。
移行計画については以上になります。
タイタリアンマネジメントになります。
今日時点でのメッセージ状況になります。
えシステムですとイグジット項目に関しまして、またせ見込みに項目ございます。
います一つは品質。
日のご承認です。
今日の審査を持ってご承認いただければと思います。
え2つ目がテスト検証を消化率です。
こちらは uat が5月15完了見込み。
こちらが達成見込み事項になります。
移行展開エントリーの達成見込み事項は 20 項目あります。
ズーは uat。
ガザンとなっているために項目が達成見込みとなっております。
あとはリリース計画書の確定えまいし様による確定を持ってまいし、様の本番決勝体制移行計画確定していくと思います。
ますえ？
ランについては6月6日に顧客レビュー完了して確定見込みとなっております。
本番環境構築に項目ありますが、こちらについてはリリースとともに達成見込みの予定となっております。
クライテリアマネジメント以上になります。
到達状況付加状況です。
託先さんはホロンさんに入っていただいております。
システムテスト実施の3月から4月にかけて、こちらを発注済みとなっております。
以降の意向展開準備リリース検証については発注予定となっております。
上の付加状況となりますが、直近の話件で説明したところと道の内容同様、内容になりますのでお伝えいたします。
リスクと対策になります。
審査時点で各工程審査時点で対応済みのものは決しており、残としてはに二つになります。
1つ目のところ、工程計画のところで。
周辺システム支援ないかどうかっていうところエスティー作業、エスティー着手前に周辺周辺システム殿見揃えて St に着手できており、ここはクローズとなります。
2つ目のところです。
です。
検証間際で検証関連検証方法の認識相違顕在化する可能性があります。
山石様ライブのリリース判定会に一定上記顕在化してスケジュール逼迫した案件っていうのは直近あったためっていうところがえ？
がえ、このリスク上げている背景になります。
方針アクションプランとしては本番検証一覧応援する段階でえま石井様ないの？
様ないの？
有識者を巻き込み、認識合わせを行ってまいります。
らについては対応中です。
こちらについては期限は切っておりませんというものの、え、本番検証一覧会は本番検証一覧に限らず、法廷署名案件のえ？
イカ物レベルというところえま石井さんは有識者、有識者に入っていただいております。
ですので、本番検証一覧合意する段階で有識者を巻き込みえ、認識合わせできるかなと考えております。
リスクと対策については以上です。
問題については現在化していないので割愛いたします。
収益見通しになります。
売上の見通しとしては、プロジェクト全体で 24M となっております。
利益の見通しとしては、要件定期は1000回報告主から返答ございません。
えプロジェクト全体設計校に変動が出ております。
理理由としては、人件費が一応費の返納ほぼないんですけれども、配布の減少によって事業貢献、利益率に変動がございます。
また、現在お見積り中の仕様変更対応は含まれておりません。
益尾同士については以上になります。
今後の震災予定ですが、工程審査としてはこれが最後になります。
イギリス判定は6月23リリースと仮定して6月16週実施予定となります。
私からの審査報告は以上になります。
ええ、まずは田島さん、何か補足あればお願いいたします。

田島　慎之介   17:57
はいええ、私から大事です。

田中　勇伍   17:59
はい、一緒の方 々、 心理ご承認お願いいたします。

川岸　翔   18:03
はい、ありがとうございます。
まず、あの審査フォーマット古くない？
あのう前回のまま使ってないとか、さ、あの注文書もことがさあ、あれなんで、まあそこに限らず、あの新フォーマットで書かなきゃいけないことがなんか足りてないかっていうのをちょっと見て、あの議事録展開の時にあれば追記してほ。

田中　勇伍   18:17
お客。
ですね。

川岸　翔   18:29
い。

田中　勇伍   18:30
わかりました。

川岸　翔   18:33
でうんと説明はわかりやすく書いてくれてるなと思っているんですが、あのせっかくこの概況のところに仕様変更の話も書いてくれているのであのその規模について触れてくれた方がいいかな？
この丸一とかマリンとか書いてる右側とかにあの括弧何人月みたいな。

田中　勇伍   18:52
あはい。

川岸　翔   18:53
うん。
全然そんなことないんだけど、実態として俺は認識してるんだけど、あの靴でかい可能性もあるじゃん。

田中　勇伍   19:00
はい。

川岸　翔   19:01
うん。
ちゃうよね？
実際はうんうん二つともまあ書いてあげてください。

田中　勇伍   19:04
はい、切手です。
わかりました。

柴田　洋一   19:10
94 行目に書いてあるけど。

川岸　翔   19:13
へ。

田中　勇伍   19:15
一応そうですね。
書いてはあります。

川岸　翔   19:19
こっち。
あ、あのここで登場ではいいんだ。

柴田　洋一   19:25
上のほうがいいと思うよ。
あの最初に規模っていうのを言いたいんだもんね。

田中　勇伍   19:31
そうですね。
まあ、ここで全体の規模も売ってるので。

柴田　洋一   19:35
うん。

田中　勇伍   19:36
わかりました。

川岸　翔   19:40
下の子は見落としてました。
すいませんでえっとマスタースケジュールもう1回見せてほしいんだけど。
上の方のマイルストーンまあ、あの説明聞いていて、あの本番準備入る前に自動できてるよなんて定番追っていうのは認識してるんだけど、これ書き換えたええと本番リリース計画書受領予定って？
多分、俺始まる前にマイルストーンいてっていう風に言っていると思ってて、ええと実際のその最終版もらいたい。
そんなここだからってるんだアップデートかけた5月後の方になるように。

田中　勇伍   20:17
ちょっともう1回5月の資料になるように。

川岸　翔   20:20
にえっと始まる前に受領するよう。
メールそう設定してて、多分書いた時点で俺行ってると思うんだよ。
うん、今でもさ。
この5月中旬に受領予定ってなってんじゃん？
これ変えたって質問してる？

田中　勇伍   20:38
会えていないです。

川岸　翔   20:40
え、マジ？
もともとこういっぱいあったうん。

田中　勇伍   20:45
初版初版作成時から変えていないですね。

田島　慎之介   20:52
すいません、川岸さんが変えてねって言ったのはいつの話されてますか？

川岸　翔   20:56
いや、あの明確な記憶があるわけで、言ってるわけじゃないんですけ、どうんうん。

田島　慎之介   21:00
そうですよね。
だから逆に言うと、こうまあ言い方あれですけど、はるか昔言った内容で変えたのかっていうところで、多分そのときに取り込めてないんじゃないかなっていうのは実態だと思って。

川岸　翔   21:04
うん。

田島　慎之介   21:10
思って、これはあの変えてないっていうのは私も認識してるのではい？

川岸　翔   21:13
えっとね、ああまあ変えてねっていうか、あの普通にこう始まる前にもらうようにしてねって、どの案件でも言ってるからと思って言ってるだけなんでこんなこんなタイミングだろうっていう。

田島　慎之介   21:24
はい。

川岸　翔   21:26
ただ、まあ、実際のところは、まあそれじゃまずいから暫定版でも事前にもらうよっていうふうに動いてくれてるってことなんだねじゃあ。

田中　勇伍   21:33
そうですね。

川岸　翔   21:34
あ、わかりました。
失礼いたしました。
うございます。
でまああの説明してくれたから大丈夫かなと思うけど、あの最終版待たずにちょこちょこあの状況アップデートして、うちの検証計画とか準備に影響内容に進めてもらえればかなと思います。
でえっと。
工程定義のところを聞きたいんだけど、これは本当にこうえっと St とは別に uat っていうのが走る。
は uat って言ってるのは、うちが作った stablence をユーザーが見てるっていうのとは別に、ユーザーがエスティー環境でなんか色 々 やってるってことなのかな？

田中　勇伍   22:15
前者です。
デンスをユーザー様が確認しているです。

川岸　翔   22:18
まあそういうこと。
ああ、それが 5、 6割のエビデンス確認が終わっててっていう状況だって言ってるんだ。
わかりました、はい、了解です。
でまあ一応その5月15枚にはエビデンステレビで全部完了見通しだって言ってんだね。
はいでええ、品質のところ。
品質。
ここはい。
ここえっと 195 行目。
イケ突破に正しく連携できることってあるんだけど、凸版のインターフェースってなんだっけ？

田中　勇伍   23:12
交付書面データですね。

川岸　翔   23:14
ああ、それは実際に。
連携して取り込んでもらってるのかな？
このエスティーの中で。

田中　勇伍   23:24
えっとキューブ側の艦艇としてはないんですけれど。

川岸　翔   23:26
う。

田中　勇伍   23:29
そこは？

川岸　翔   23:36
うん、あのインターフェースを実際に凸版にえっと外部システムだからさ。
凸版ってあの直接接続はしないと思うんだよ。

田中　勇伍   23:43
えっと？

川岸　翔   23:45
要はそのハルフトデンソーはしないと思うんだあけど。

田中　勇伍   23:49
ああ、なんで事前交付書面データはあのう正しい想定通りの内容っていうところ反転として確認してます。

川岸　翔   23:57
えっと出力内容が正しいってことを気分中で見てます。

田中　勇伍   24:01
はい。
インターフェースのですはい。

川岸　翔   24:02
**、*れはわかった。
でもそれはあの正しく連携できることなのかな？
St なので、まあちょっと mic 側がどこまでそのやるって判断するかにもよるんだけど、本気でやるんだとしたら、そのファイルを相手に渡して取り込んでもらって問題ないって確認取る。
あるいはまあ取り込んでもらわないまでも渡してえっと出てる内容が正しいっていうのを見てもらうっていうのが、周辺外部間の接続のところも含めて見れてるって話なんだよ。

田中　勇伍   24:34
そうです。
れで言うと見れてないです。
し様にちょおまかせっていうとこになってしまったかなと思います。

川岸　翔   24:40
ああ、お任せだからえっとやってるかどうかわからない姿らしいせいだったんじゃないの？

田中　勇伍   24:46
そうですね。

川岸　翔   24:48
うん。
あのインターフェイス上に正しく出てることっていうのは、まあ結合テストで見てるじゃん。

田中　勇伍   24:58
そうですね。

川岸　翔   24:58
うん、給分の中にとどまっちゃってるんだよ。
なまあその外部システムだし、そこまでの内容じゃないですって。
エムアイシー側が判断してそうしてるんだとしたら、一応まあ MIC 主管の St だからで、まあ、このフラグぐらい別に行って言うので、うちも納得できるんだったらで、その内容的に MICYS のやってないですっていう時に、要するにメジャーしてリス。
ほうがいいですよって思うんだとしたら、そりゃ行ったほうがいいんだけど。

田中　勇伍   25:28
ああ、はい。

川岸　翔   25:32
いうのであのなんで純粋にそのファイルに出てるか出てないかっていうのは9分にとどまる。
ト観点だよっていうのがまず言いたかった。
うんなんで、実際どこまでやってるのかっていう事実確認をしてほしいし、それが分かるように表現してほしい。

田中　勇伍   25:49
わかりました。

川岸　翔   25:54
本来で言えば、その正しく連携した上で正しく取り込まれていることまでがまあフルの不妊観点なんでね。
St として。
そういう意味だと 194 行目のところの iz から正しく治療できること。
まあ、これもまあそこまで変な言い方ではないが、自動した上で9分割で正しく取り込めることなんだよ。

田中　勇伍   26:22
そうです。
こっちに関しては確認してます。

川岸　翔   26:25
だよね。
これはできてると思ってるうんで多分えっと？
Ek には実際にインターフェース渡して取り込んでもらってんだよね？

田中　勇伍   26:35
そこはそうですね。

川岸　翔   26:36
うんだから果たしてってなってな、突破んだけなんだよね今？

田中　勇伍   26:40
ああ、はい。

川岸　翔   26:45
はいのでちょっとじゃあそこは事実確認の上を教えてください。

田中　勇伍   26:49
わかり。

川岸　翔   26:52
でえっと不備**合のところ書いてくれているのはまあ俺は当然内容知ってるんだけど、あのうん、あの知らない人が見たときにえっとちょっとそのミスリードしちゃうんじゃないかなって。
まあ触れられてないわけじゃないんだけど、えっと 217 行目のところで。
この案件としての St が始まる前のえっと先行リリース先行案件のプログラム半への漏れですっていうのを明示的に買ってあげてほしい。

田中　勇伍   27:21
わかりました。

川岸　翔   27:21
なんかこの案件で直した成果物の繁栄、ミスったのかなんか振りがあったのかっていうふうに見えちゃうかな？
そうじゃないんです。

田中　勇伍   27:32
し。

川岸　翔   27:32
ん、本当にもうたらの環境構築不備なんですっていうのが一瞬でわかるような表現をしてるとこがいい。
えっとなんで結論？
まあ、アプリ**合が出てませんなんだよねうん。
それはいいよ。

田中　勇伍   28:02
うんいいのか？

川岸　翔   28:06
あの出てないからオッケーではないんだよ。

田中　勇伍   28:08
ああ、はいはい。

川岸　翔   28:10
テスト工程はまあその工程で出るべきです。
えっと**合を検出するためにやるものだから。
うん。
考えた時に何だろう？
テストの見方が甘いから。
落としちゃってるみたいなことはないのかなっていう。

田中　勇伍   28:32
はいうん。
毎週内容的に**合アプリ**合じゃなくて問題はないと思ってますっていうところで言うと、まあさっき見ていただいた暗点は主にここになるので。

川岸　翔   28:45
うん。

田中　勇伍   28:46
でしょうかご要件定義でしっかり詰めれてたり、わかりやすい内容ではあるので。

川岸　翔   28:52
うん。

田中　勇伍   28:52
うん、**合が出ていないから。
のかどうかはい。

田島　慎之介   28:58
いや、私がうまくできれてるかも怪しいですけど、結論、そのまあ問題ないと判断して、あの田中君が言いたいことは？
ええ、まあ、ここの観点って、そもそも結合テストでもまあなんなら単体テストでも今回の改修箇所でのまあ確認感でここに記載してくれてる。
ょっともあるので、まあ、前段のテストの時点でもうすでに見ている部分だというところもあるので、まあ、今回その ost でも主に確認する観点はここだということを踏まえると、まあ**合っていうのがまあ出ていないというところは問。
ないと評価をしているというイメージでありますか？

田中　勇伍   29:37
そうですね。

川岸　翔   29:40
うんなんで、基幹としてしっかり担保がそもそも結合時点でできてて。
で St の観点として見なきゃいけないところって、まあそんなにないからからのこれでなくてもなどうかみたいな判断をしている。
C さんも認識あってる？

田島　慎之介   30:03
イメージやってます。

川岸　翔   30:05
うんなんで改めて話するとえっと？
その結合と St の違いって？
まあ、結合はうちのところの出力までで、 St は実際に相手がエントリー込んでもらうってなった時に、まあ、このなんだろう？
事前交付同意フラグはそんなにパターンもないんだろうから全量見れたんじゃないか？

田中　勇伍   30:24
はい。

川岸　翔   30:25
するんだけど、この Ek 向けに 40 項目正解するところって、それなりにバリエーションあるんじゃないかなと思うんだけど、このパターン見れてなかったかって？
えっと本番でそのパターンを向こう側で取り込んだ時に、それはテストでやってないパターンでやったあと違うデータ状態で来ちゃった。
だから池側で取り組みできなかったとか、想定結果と違ったみたいにならないのかな？

田中　勇伍   30:52
ええ、結果だけ MIC と会話していてなっていないので。
ではないっていうところにはなるんですけれど。
私から色 々 としたら今のところなってしまいます。

川岸　翔   31:09
St でこの Ek 向けのこのインターフェイスの今回、まあ変わったところのパターンってどれだけ見れてのモーラできてるの？

田中　勇伍   31:18
えっとそこは見てます。
そのエスティーではないところですね。
でも見れてはいます。

川岸　翔   31:25
うん、いろんなパターンがあるときに、そのパターン全量、その Ek に渡しても Ek が正しく取り込めるかっていうのを見るので、結合で見るというかどうかというのは別の話。

田中　勇伍   31:32
ああ。
そうでした。
すいません、ちょっとそこまで抑えられていないです。

田島　慎之介   31:45
ああ、ちょっとあの正しい状況か情報かっていうとか確認必要あるんですけど、そもそもまあトレサビで細かくあのまあ確認の観点っていうのを記載されてて。
SD でやってるっていうとこもあるので、そのパターンっていう意味ではそこに落とし込まれているものを確認する。
ので Ek 側でもそれを取り込むというテストはやっているはずです。
ょっとまあ事実確認は必要です。
あ St ってまあ結論？

川岸　翔   32:13
で。

田島　慎之介   32:14
そのうん、まあ、そのパターンごとに取り込まれるように、まあ実態に確認する。
も前段で Ek 側もそれをちゃんと取り込めるよねっていうテストをやっているっていうジェンダーがあるはずなので、まあ以上でそこで確認するっていう。
をあ、実際のデータを使って確認するっていう流れになるっていうのが、まあ、今回の案件の特性だと考えると、まあやっているはずだとごめんなさい。
局二つなんですけど、はい。
意識しま。

川岸　翔   32:40
なのでちょっとこれ俺がさあ、この 40 項目の内訳を知らないからっていうのがあると思うんだけど、それが単純にこう設定されるされないとかの問題の話でなんかなんだろう？
区分とか、そのバリエーションがいっぱいあってとかっていう話じゃないとかだったらいいのかもしれないけど、改めてまあ、ちょっとやさびとかを見てみて、このパターンって意見向けに渡してないけど、大丈夫なんだろうかみたいの？
にあるんだとしたら？
あ、もう終わっちゃってるから今から追加っていうのは難しいかもしんないけど、例えばなんか結合でうちが入ってるエビデンスがあるんだ。
だ。
見てもらって池江川でも認識そういないとかっていう風になるのかみたいな追加確認をしなくて大丈夫か？
大丈夫か？
いうところは気にはなるのであのこの様引っ込んで追加確認しなきゃいけないところないかというところだけ見てほしいな。

田中　勇伍   33:27
わかりました。

川岸　翔   33:30
はいた。
っきの突破のとこね。
はいで学んでそのうん。
186 行目のところに書いてくれてはいるんだけど、さっきのその問題ないと判断してる理由ってところ、もうちょっと肉付けしてもらった方がいいかな？
いかな？
の表現はさっき説明してもらったような感じで。
はいえっとリスク？
はい。
関われている内容は？
いいかなと思います。
あのまあ、どの案件でもそうなんだけど、あのいつっていうふうに表現しょうし。
あの本番準備肯定中なの。
そうだと思うんだけど、その中のいつっていうのがあると思うから。
それは追記してあげてもらってほしいな。

田中　勇伍   34:31
と。
はい。

川岸　翔   34:34
まあ対応中だから、もうすでに動いてる達なんかもしれないけど、じゃいつまでに終わるのって話もなんか。

田中　勇伍   34:39
ああまあ、じゃあ本番検証一覧合意するところがまあ知見となるので、まあ追求します。

川岸　翔   34:47
はい。
あと別の話で。
その案件ってなんだっけ？
あのリリース日未確定になったやつじゃなかったっけ？

田中　勇伍   34:58
そうですね。

川岸　翔   34:59
うん大きく後ろに倒れるリスクってのはないでいいんだっけ？

田中　勇伍   35:04
大きくぶれるリスクあのはい動くリスクがあまりはないです。
一ヶ月以上前倒し後ろ倒してはないです。

川岸　翔   35:18
ああ。
一応リスクにあげてもいいかなとは思う。

田中　勇伍   35:22
ああ。

川岸　翔   35:23
あのう、そういう。
そのリリースで未確定で検討中ですって言われてますって。

田中　勇伍   35:29
そうですね、上げるか迷ってました。

川岸　翔   35:29
に気にしてるかうん、何気にしてるかっていうとなんか、それによってダブルメンテの話は変わっちゃうなとしたら見なきゃいけないから。
**、*こですって決まった時点で結局他含めて考慮しなきゃいけないことがないのかって確認が必要ですっていうのを上げといてほしいな。

田中　勇伍   35:47
ダブルメンテのあの光量の必要はないかなと思っています。

川岸　翔   35:54
そもそもが今、ダブルメンテがないんだっけ？
管検討は？

田中　勇伍   35:58
関係とそうですね。
というのもありますし、後ろに倒れても直近リリースがないので。
ところもあります。

川岸　翔   36:14
あ。
帳票だけ先にリリースしてくれって言われる可能性とかはないんだっけ？
ないんだっけ？
それは別にない。

田中　勇伍   36:23
高齢対応としては一度別でリリースしたのでないかなと思います。

川岸　翔   36:28
うんうんう。
まあリスクになる要素は何もないんだったらいいんだけど。
例えばね、まあ、そのズレによって補完けの開発も並走してるわけだから、そこに人が取られちゃってとかっていうので、補完件にスケジュールに影響を与えるとかっていうのもあるかもしれないけど。

田中　勇伍   37:03
そうですね。
まあリリースごっくってことは少なからずあリスクはもちろんあるので、今おっしゃったところの一針も含めて。

川岸　翔   37:12
でまあどんな影響が出るかなっていうのをまあ考えてみてもらって出てもいいんじゃないかなって思いました。

田中　勇伍   37:20
わかりました。

川岸　翔   37:23
そのいつ決0のって話もあるし、そこあのね、ズルズルいかないようにプッシュしなきゃいけないって話もあると思うしね。
でえっと終始。
ええと米印で 394 名仕様変更対応が含まれてのええと現在お見積り中の仕様変更対応が含まれていない。
これはまあ、昨日見たそのちっちゃい紙編のやつの話をしてるのかもしんないけど、すでに対応済みの詩編ってあるよね。
あの石井の陰性とは別にあります。

田中　勇伍   37:59
あります。

川岸　翔   38:02
それはもう入ってるこの数字の中に。

田中　勇伍   38:05
入ってる認識です。

川岸　翔   38:06
ああ。
前回報告より前にも取り込まれてるのか、じゃあ？

田中　勇伍   38:12
そうですね。

川岸　翔   38:14
うん、勝ったあ、本当に入ってないのは今見積中のやつだけですってことです。
製造原価製造関節が上がってるのか？
フェイスの配布の現象なのか？

田中　勇伍   38:48
の客ですね。

川岸　翔   38:49
うんうん上がってんじゃない？
がまあ誤差だよねっていう感じかな？
これ合ってる？
前回報告が 33.4 で。
あー 1%。
だけなんか小数点がないのかなんか切り上げの 1% になっちゃってんのか？
点 6% とかでね。

田中　勇伍   39:24
どうですか？
ああ、はいそうですね。

川岸　翔   39:28
平和誤差だよって感じか？
えっとすみません、私以上です。

柴田　洋一   39:38
あごめん。

川岸　翔   39:38
はいはい。

柴田　洋一   39:38
今今のところは合わせてね、長期の単位は？
ここだけ一桁なってるので小説で一桁までうん？

田中　勇伍   39:47
わかりました。

柴田　洋一   39:49
それどんな資料でも同じね。
左側の流動に合わせて。

川岸　翔   39:57
はい、すみません。
私以上です。
っと吉川さん、柴田さんお願いします。

吉川　広之   40:04
ですから、ほとんどまあ返すとかぶったんだけど、やっぱり品質のところのその平成評価のフィジビリティーなところのやっぱり記載というか、確認はもうちょっとちゃんとというか整地にやってほしいなっていう話です。
目的ってコンテストの目的なんやねんっていう話と、そこで洗い出すべき。
具合の鑑定っていうか？

田中　勇伍   40:30
はい。

吉川　広之   40:31
そこはお願いしますっていうだけ。
はえっと**合のところってこれ、ちょっと私がよくわかってないだけかもしれない。
ダブルメンテの資材をイリス取り込み、漏れたっていう話じゃなくて、えっとこの案件より前にリリースされている。
案件の資材を漏らした。
やってるダブル免許じゃないんだよね？

田中　勇伍   40:59
ダブルメントじゃないですね。

川岸　翔   40:59
スティー環境 St。
環境向けにえっと二段階でリリースをするっていう計画でした St 準備期間中にでえっと二段階目は普通に肯定書面だけをシンプルリリースするで一段階目はその前段でえ？

吉川　広之   41:01
うん。
うんうん。

川岸　翔   41:13
番リリースされている案件とかっていうのを先行リリースするっていうタイミング。
その1回目のタイミングの時にえっと？
まあ、その専攻案件の複数あって、その中でダブルメンテがあって、それのダブルメンテ取り込みが見捨てた。

吉川　広之   41:30
なるほど、健康廃棄のダブルメンテ取り込みも取り込みをちゃんとうんまあ、普通に環境設定不備だね普通にね。

川岸　翔   41:34
と。
そうですね。

柴田　洋一   41:41
本来であれば、その選考取り込みの時、大事なのは今回の法定書面の内容は入れずにリリースするべきだったってこと？

川岸　翔   41:50
それは正しくできてます。

柴田　洋一   41:52
ああ、じゃあその二段？

吉川　広之   41:54
ユーザー員の作り方も間違えたんだよね、だから。

川岸　翔   41:56
うん。

柴田　洋一   41:57
二段目で入れる時、法定書面のやつ、入れる時にそれが入れられなかった。
あ、違う。

川岸　翔   42:04
えっと見た目のリリースは間違いなく問題なくできてて、1回目の時にえっと一段回目で入れなきゃいけない。
行案件の複数あってで、その複数の中でダブルメンテがあって。
それがダブルメンテ反映。
となんか古いバージョンのやつを間違えて入れちゃった。

柴田　洋一   42:24
それとは別の案件ね。
うん。
一個だけちょっと聞いてて質問はその先行リリース案件って、この別案件のリリースで入ってなかったこと自体は、その案件自体では影響ないんですかね？

田中　勇伍   42:45
その案件というのは法廷書面です。

柴田　洋一   42:48
じゃはい入れられてなかった案件って？

田中　勇伍   42:50
ああ、はい。

柴田　洋一   42:51
その後 St やってたりするのかなとちょっと思ったんで。

田中　勇伍   42:55
変更案件に何か問題があったというわけではないです。
単純におって署名 St としてリリースするべき資材。

柴田　洋一   43:02
の環境構築の際だけの問題ですでいいかな？

吉川　広之   43:12
はい、わかりました。
しく理解したかったに聞きました。
じゃあ大丈夫です。

柴田　洋一   43:24
あの川口君さすげえなの話ってさまあ、他でもなんか普通に起こりそうな話。
でエムアイシーの保守ってクオリティ高くやってきてる中で起こってるからまあ、ちょうど要注意かなと思いますね。
次も起こる可能性があるものだから。
よかったね、こういうふうになんかあんまりダメージ食らわずに分かってとって、まずは他の St の時までにはちょっとあのちょっと期日感はそれで設定してほしい。
のこういう作業があるまでには対策を打たなきゃいけないってことだよね？

川岸　翔   43:57
うん。

柴田　洋一   43:57
だからそれにまあそれが三ヶ月先なんであれば三ヶ月間内でやれいいし。
もうすぐ直近あります。
だったらすぐやらなきゃいけないちょっと期日は明確にした方がいいかなと思いました。
それがえっと 240 行名の話なのかな？
一定とうん徹底したらいいのかって話もちょっとあるけどであの当て字を変えるんだもんなこれ？

田中　勇伍   44:15
ですねはい。
そうですね。

柴田　洋一   44:24
うん、じゃあその手順を変えるの？
つまでにやらなきゃいけない明確にしてくださいで。
いでこの後のこのリリース作業時のダブルチェックって？
って本番に向けての話ですか？

田中　勇伍   44:35
はないですね。
この St のはい。

柴田　洋一   44:36
もああ、じゃあさあ、質問本番に同じようなことを起こる言葉も絶対ありえないから。
大丈夫？

田中　勇伍   44:47
えっとそこはありえないかなと思ってます。

柴田　洋一   44:50
あじゃ対策うんどうぞ。

田中　勇伍   44:51
ええあいいえ、大丈夫です。

柴田　洋一   44:55
まあ、ちょっとやっぱり気になっちゃうだよね。
本番どうなるのは、なんで一行入れて言ってほしいなと思いました。
こんばんはこういう手順でやっているから問題ないこと、確認できていると次の案件ほかの案件での SD の環境構築の際に気をつけるべきとこととして、対策としてこういうのうちますっていうのはちょっと明確にしておいてほしい。

田中　勇伍   45:16
なりますと。

柴田　洋一   45:19
ちかさん他は？
吉川さん。

吉川　広之   45:29
ミュートでした。
した、はい、大丈夫ですはい。

柴田　洋一   45:30
大丈夫、えっ？
とちょっとまず話があったと、ちょっと収支のところでええっと。
今回は配布による変動だけです。
もう人件費とかであいつの日も増えてると思うけど。
この辺りはどう？
いうというか。

田中　勇伍   46:05
ちょっと私、そこまで正確に掴めてないです。
ここは増加したのか？

吉川　広之   46:17
逃げてない被害者めっちゃ誤差の会員ですけど。

川岸　翔   46:17
なんかでもこ。

柴田　洋一   46:20
でもさ、製造原価 10.6 で 0.1 が増えてないんだけど、なんかおかしくないこれ、そんなことないかな。
で一点、人件費とか1.9の二点ゼロってなってて。

田中　勇伍   46:31
は改めて前回報告、公開報告見直した数字自体は正しいと思います。

吉川　広之   46:36
取捨後にあの話があるのでそれが出てる。
まあ、ほぼほぼ製造関節。

柴田　洋一   46:43
うんでもね。

吉川　広之   46:44
実験費の増えたのは多少のあのなんか残業等のふり振れ幅だと思いますけど。

柴田　洋一   46:53
全部さ、その一桁変わってる 0.1 あの 0.1 つで一桁目変わってから 0.5 0.05 以上の違いはあったんだろうなと思うんだけど、それ 0.05 以上全部足すと 0.15 になって 0.2 ぐらい変わっちゃうような気がするけ。
産額が 0.2 変わってないから。
なんでなんだろうなっていうのがちょっと腑に落ちないけど。

吉川　広之   47:15
例えば、人件費が 0.6 上がっていくとするじゃないですか？
0.6 じゃ 0.06 か。

柴田　洋一   47:21
0.06 で外注費も 0.0。
ってるとするじゃないですか？
0.12 なりますよね？
製造関節も 0.05 以上は絶対上がってるはずなんだから。

吉川　広之   47:33
うん、ああ、まあまあ。
英語こそね。
そうすると 0.2 ぐらいとにちゃうのって話。

柴田　洋一   47:43
うんなんかね、これななんかわかんないけど。
変だよね？
ごめん言ってることわかるから。

川岸　翔   48:02
はい。

柴田　洋一   48:02
製造健康 0.1 になってるっていうのは 0.2 になってるんだったらわかるんだけど。

川岸　翔   48:04
うん。
なのでちょっとあ。

吉川　広之   48:08
例えばですね、例えばですね、前回が例えば人件費 1.94。
で今回が 1.96 だとすると。

柴田　洋一   48:23
はいはいはいはいはい。

吉川　広之   48:23
一つ差は 0.3 しかないけど。
シャゴニューすると 1.9.2 点になるとかなるのかなと思います。

柴田　洋一   48:31
はいはいはいはい今見ました。
クリックしたら細かいんでできた。
それをクリックしたら？

吉川　広之   48:37
いやあ、そうなんだ。

柴田　洋一   48:39
い吉川さん、今言ってる通りで。
ほど 0.15 をまたいだ。

吉川　広之   48:49
もう本当誤差です。

柴田　洋一   48:49
まあいいんじゃない？
そこでもやっぱり降ってやっぱ数字って大事なのであれってなって、ちょっと着目するのは大事かなと思って。

田中　勇伍   48:59
はい。

柴田　洋一   48:59
あいいでしょううんなんでもうほぼ変動ないっていうのが 0.01 以下ということ言えればいいでしょ？
前回が 928 だええ、今回が。
955 だから 0.03 未満未満とかね。

田中　勇伍   49:18
そうか、あはい。

柴田　洋一   49:20
あそこの 0.03 未満とか書いといても。

田中　勇伍   49:23
ああ、はい。

柴田　洋一   49:28
面倒ないって書いてあるところ。

田中　勇伍   49:33
はい、わかりました。

柴田　洋一   49:34
で配布は増加ね減少じゃなくて増加に。
じゃあちょっと上から行きます。
あ、やっぱりちょっと品質のところはちょっと吉川さん言ってくれた川口と思ってくれたからな。
リリース資材はちょっと一応言葉として入ってなかったから確認なんだけど、横並びほかにないのの話はちょっと盛り込んどいてください。
それ以外にないっていうとこ書いてないよね。
それ以外なかったことを確認中のはやってくれてるよね？

田中　勇伍   50:16
見てないですね。
実態やってます。

柴田　洋一   50:21
影響影響分からないものもあったりするからね。
これ動かしても実は変わってたけど、変わってる状態で St 終わっちゃってましたって。

田中　勇伍   50:31
はい。

柴田　洋一   50:36
ほうがよく並び、確認の仕事に。
総評とこにも一言。
十文字ぐらいだけど入れてほしいぐらいそこは。

田中　勇伍   50:51
こうなりで問題ないよとあ。

柴田　洋一   50:53
そうそう意見うん。
一軒家知識その子が横なんで終わって対策もまあちょっと今回次回に向けての対策なので、まあ行われる確認できてて対処済みっていうことがするので大丈夫というして。
でちょっともテストのところ行ってくれたらいいんだな。
んだな。
はまあ、基本的に今までキューバキューブ内で確認してることを実際繋いでやりますって、いわゆる接続テストの観点をここでやってるっていうことでいいから、これはちょっと田島君とかに聞きたいけど。

田島　慎之介   51:24
はい。
あの主にはそうです。

柴田　洋一   51:27
うんでそれ、それってさ説明ですで、いわゆるさあ、あのう入ってないとか。

田島　慎之介   51:27
聞きたいこと。

柴田　洋一   51:34
いわゆるこう属性がどうだとかさ。
エラーになるとかさなんかそういうパターンもやってるの。
ってるの？
る接続テストやる時のあのパターンあるじゃないですか？

田島　慎之介   51:45
ああいやせエラーになるエラーになるわ。
特にやってないと思うんですけど、結論、その出てくるデータパターンとしてこういうのが来ますよね。
でそれはちゃんと取り込まれてますよねっていうのを整理した状態のものを取り込むっていう感じなので、そのなんかレシピプラス。
元 々 のインターフェイス対してのやつなんでエラーみたいなものはやっていないとにしてます。

柴田　洋一   52:09
エ。
うんうんうんうんうんうん。

田島　慎之介   52:12
これ優があっていうよね。

田中　勇伍   52:14
えっとですね。

田島　慎之介   52:15
そうっすね。
ねはいなんであまり今のエラーみたいなどちらかというと新規やと思うんですけ、どうん？
んそう、その確認っていうのは、もう今回の St においては不要になってる。
意識ですねはい。

柴田　洋一   52:26
とさまあ、文字列とかであれば、あのマックスの値でとかさやるじゃないですか？
で今回ってフラグ系だけなの？

田島　慎之介   52:39
それ以外もなのかな、ここどういう？

川岸　翔   52:42
ウェブのインタビューです。
40 項目はさすがにいろいろあるんですか？

田島　慎之介   52:46
うん、他にもあるはず。
プラグ以外にも。

柴田　洋一   52:53
桁数はさ。
1回もテストしなくていいの？
の古けたとか。

田島　慎之介   53:01
えっと今の話は？
出すが、その欠損している状態で。

柴田　洋一   53:16
もう普通に単純に 40 桁 40 バイトで定義されてて40倍と送ったら向こう取り込みませんとか。
いわゆる設計不備だよね？
ね設計書通り作られてませんでしたの不備を見つけるところどこしかないじゃないですか？

田島　慎之介   53:26
はいはいはいはい。
うーん。
エラーパターンっていうのを見なくていいのか？

柴田　洋一   53:43
うん。

田島　慎之介   53:43
見てないのかということっすよね。

柴田　洋一   53:46
まあエラーにならなくてもいいんだけど、さあ、吹向けたの状態とか。
メント分入れますみたいな項目とかがあればで送ってみましょうってやるよね。

田島　慎之介   53:52
はいはいはい。

柴田　洋一   53:55
通接続して。

田島　慎之介   53:56
うん。

柴田　洋一   53:57
切られているレングスの正しさっていうのを確認するじゃない、普通？

田島　慎之介   54:03
うん、確かに。
ちょっと細かいところまで私が見れてないところはあるんですけど、ちょっとそこでそれがちょっとプレサビにあって。
で実はうちとしても、まあそういうことをやってるんですよなのかどうかっていうのはちょっと見ています。
いんであれば大丈夫なのかっていうところもちょっと合わせてはい、確認してみます。

柴田　洋一   54:20
うんでもさ、実際どんなテストしてるの？
っていうのは、こっちは押さえてないの？

田島　慎之介   54:27
いや、あの抑えてはいるんですけど、ちょっとそのエラーのっていうところまでこれでこまずく私が今認識できてないって状態です。

柴田　洋一   54:37
今回ですうんどうぞ。

川岸　翔   54:39
うん、あの接続テストの観点も確かにあると思います。
で合わせてエスティーとしてはなんかその業務に沿ってっていうので、よくやるっていうのがあってでえっとシナリオは見てます。

柴田　洋一   54:49
うんうんうんうんわかるわかる。

川岸　翔   54:54
ただ、うん、あのうどういうその豆乳データをとかっていうところは、うんとなんかその区分選択とかをする場合は、シナリオ上に明記あったりするんですけど、あの項目一個一個の値をどう設定するかまでは表記なかったはずなのでま。
桁までやってるかっていうのはシナリオ見ただけだとちょっとわかんないです。
うんでえっとキューブとしてはちょっとまあ内部確認は必要ですが、単体の時に見てるはずです。
あのう古けた出て大丈夫だよねっていうのは、接続の観点であのうフルの状態で渡してどうかってところまで見れる、見えてるかっていうのはちょっとわかんないっていうのと、まあ、業務に沿って普通にこう打鍵したらっていうので。
なんか実態も値に近しい値でやってるが、割と多いんじゃないかなっていうふうに思ってはいます。

柴田　洋一   55:43
だよな？
今回のその SP の観点の中で、いわゆる接続テスト観点っていうところがちょっとなんか意識が薄いなという風に気がするけど、やっぱ中見てさあ、これだったらもう通常の横の項目とほぼ一緒の話なので、例えばね変な項目じゃないし。

川岸　翔   55:50
うん。

柴田　洋一   56:03
これ40倍とですけど、40倍とフルで行った。大丈夫ですよ。
ゃなんか確認するのも馬鹿らしいので。
だけど、なんか意識としてそこは持った MIG さんとの案件は基本的に接続。
後のレースティーコーテでやるんだよね？

川岸　翔   56:20
うんまあ St がない案件の場合は、結合テストと行動実施の場合もありますけど、はいうん。

柴田　洋一   56:24
うんうんうん。
業務の方に。
いわゆる接続テストの観点は？

川岸　翔   56:33
うん。

柴田　洋一   56:34
意識して。
やるやらないわ。
と合意して。
うちはしっかりね 40 バイトで設計書取る送ってますよっていうだけなんだと思うんだけど、なんかあっても。
人としてするべきじゃないですかぐらいの助言はしてあげたほうがいいのかもしれない。

川岸　翔   56:52
部町、その mic 主観と言いつつ、うちとしてやるべきものが不足していればいいよっていう動き自体はしていて、あの有識者の小野さんとかにケースシナリオ見てもらって、必要に応じて着信するって動き自体は必ずするようにしています。

柴田　洋一   56:59
うん。
うんだから、そこでちょっと実業も意識したパターンを確認しているためっていうのは、あのティーアイエスでもねっていうの会議書かれてるの？
いけど、業務特化してるような気がしてたから。
文字コードが違うとかね。
けど、まあ、その全般的な話はさあ、もう実データでやってりゃ気づけるじゃない？
字コード系はあまあ全部の項目が入ってるかって確認はしてほしいけどな。
ゲストではどこの項目は1回も入ってませんでした。
全項目有権データでやってるかとかさ。
うんまあいわゆるゼロ一みたいな世界の確認っていうのは取れてるかっていうのはちょっと意識した方がいいかもしれないです。

川岸　翔   57:53
あ、はい、そこは私も思ったのであのさっき最初の指摘のところで、この 40 項目のバリエーションところってどんだけ見えてるのかな？
のを見てほしいっていう話をしたって感じですね。

柴田　洋一   58:01
うんはい、ありがとう。
あ 258 行目の今晩検証計画これ。
だから mic さんと。
進めていって。
164 行目に本チレッジプランの検討とかって？
Wbs に沿って作成の上っていったらうちが？
作成するっていう理解ですか？

田中　勇伍   58:35
そうです。

柴田　洋一   58:35
あ、これこれスケジュールっていうのを決めてるの？
サインとか？

田中　勇伍   58:38
メー出てます。

柴田　洋一   58:41
どこに反映されてるの？

田中　勇伍   58:42
Wbs ですね。

柴田　洋一   58:44
別にじゃあ出せる？

田中　勇伍   58:47
せるっていうのは MIC とかじゃなくて、今ってことですか？

柴田　洋一   58:52
出さなくていい、完成されてるよねって。

田中　勇伍   58:53
ああ、はい。

柴田　洋一   58:55
あ、準備としてもできあできてなかったり、いつまでやります？

田中　勇伍   58:55
まあ、それははい。

柴田　洋一   58:58
すでもいいんだからねそこのやりうん。

田中　勇伍   58:59
完了まで年立ててますね WB ですね。

柴田　洋一   59:02
十ねはい了解？
品質評価って基本的に St なので、 mic さんにどうこうはないってことでいいですか？
報告ははいはい。

川岸　翔   59:11
はいないです。

吉川　広之   59:18
次の私、始まりました。

川岸　翔   59:19
うんはいちょっと客説なんで我 々 抜けます。

柴田　洋一   59:20
はい、あいいです。
ちょうど終わりなのではい大丈夫です？

川岸　翔   59:23
あはい。

柴田　洋一   59:24
はいはい、ありがとうございました。

吉川　広之   59:24
ございました。

田中　勇伍   59:25
はいはいでお話します。

川岸　翔   59:26
ございました。
失礼します。

田中　勇伍   59:27
ざいました。

田中　勇伍 文字起こしを中止しました